内蒙古警察学院（和林格尔校区）接驳中水工程招标详细附件

一、项目基本信息
项目名称：内蒙古警察学院（和林格尔校区）接驳中水工程
项目地点：内蒙古警察学院和林格尔校区
招标方式：公开招标
[bookmark: _GoBack]项目用途：完善校园基础设施，提升水资源利用效率
二、工程内容及技术参数
本工程需严格按照施工清单要求执行，具体内容如下：
1.管道铺设：总长约50米，采用 110 钢丝网骨架管，包含管道开挖、回填等全部工序；
2.顶管施工：总长约 22 米，需穿越围墙及柏油马路，管材选用 110 钢丝网骨架管；
3.检查井建设：
常规检查井2座，配套安装阀门、水表等配件；
雨水管道与绿化管道专用检查井1 座，含单流阀，包含管道施工及全部配套配件；
自来水管道与绿化管道专用检查井1座，含阀门及单流阀，包含管道施工及全部配套配件。
三、材料质量要求
1.本工程所用材料须为市场认可度高的中上等品牌，确保质量稳定、性能可靠，且符合国家现行相关标准及规范；
2.主要材料（含管材、阀门、水表等核心配件）须提供完整的产品合格证及第三方权威机构出具的质量检测报告；
3.所有材料进场前须经校方专人确认，未经确认或不符合要求的材料不得用于工程施工。
四、绿化恢复要求
1.施工过程中若需破除校区绿化带，施工单位须承担全部恢复责任；
2.恢复内容包括但不限于土地平整、草坪重新铺设、原有植被移栽恢复等；
3.最终绿化恢复效果须不低于施工前原有标准，由校方验收确认。
五、施工及工期要求
1.资质要求：施工单位须具备承接本工程相应的施工资质，确保施工专业性及合规性；
2.安全施工：施工过程中须严格保护校区现有地下管线（含燃气、市政、绿化等各类管线），施工前应充分调研管线分布，施工中若遇突发问题，须第一时间与甲方（内蒙古警察学院）及相关管理单位沟通协调，严禁擅自处理；
3.工期要求：自合同正式签订之日起 15 个日历日内完成全部工程施工及验收；
4.工程质量：工程质量须达到合格标准，严格符合国家现行相关施工规范及技术标准。
六、投标文件要求
1.必备文件清单：
营业执照复印件（加盖投标单位公章）；
施工资质证书复印件（加盖投标单位公章）；
报价单；
主要材料品牌确认单及质量证明文件（含产品合格证、检测报告样本等）；
施工组织方案（需包含施工流程、进度计划、安全保障措施、质量管控方案等）；
绿化恢复承诺书（须明确恢复标准、工期及责任承诺）。
2.文件递交要求：
所有投标文件须密封包装，密封文件袋封口处须加盖投标单位公章，无公章或密封不合格的文件将被拒收；
投标文件需在规定截止时间前递交，逾期送达、邮寄送达或未按要求递交的文件均视为无效投标。
七、投标截止时间及联系方式
投标截止时间：发布之日起五个工作日（逾期不再受理）
文件递交地点：内蒙古警察学院后勤与保卫处
现场踏勘安排：有意向的投标单位需提前联系招标人预约，招标人将组织统一现场踏勘，未参与统一踏勘的单位视为已充分了解项目现场情况及相关风险；
联系人：锡林
联系电话：0471-3594417
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